## Hoja1
IMPACTO
|  | 1:BAJO | 2:MEDIO | 3:ALTO
PROBABILIDAD | 1:BAJO |  | R5 | R3
| 2:MEDIO |  | R4 | R2
| 3:ALTO |  |  | R1

## Hoja2
ID | RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | RIESGO | PLAN DE ACCION
R1 | Falta de acceso a internet | 3 | 3 | 9 | Habilitar puntos de acceso inalámbricos
R2 | Falta de energia electrica | 2 | 3 | 6 | Construccion de lineas trifásicas
R3 | Problema con las actualizacion de las laptops | 1 | 3 | 3 | Entrega de USB a los docentes
R4 | Falta de capacitacion al docente | 2 | 2 | 4 | Elaborar capacitaciones virtuales
R5 | Problema con la entrega de laptops | 1 | 2 | 2 | Hacer un demografico de la cantidad de niños
| Calificacion del riesgo |  |  | 4.8